П Л А Н

РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ  ГИА  В НОВОЙ  ФОРМЕ  ВЫПУСКНИКОВ   9 КЛАССОВ  ( в 2011 - 2012уч.г.)

| Мероприятия | Выполняемая работа | ответственные | сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация информационно-разъяснительной работы по подготовке и проведению итоговой аттестации в новой форме. Методическая подготовка учителей- предметников к новой форме итоговой аттестации Определение ППЭ Утверждение руководителя ППЭ ,заместителя и оператора ПЭВМ Определение числа участников итоговой аттестации в новой форме Изучение и отработка технологии проведения экза мена с ответственными лицами Контроль Мониторинг | 1.Изучение нормативно-методической документации. 2.Совещание директоров по теме: «Технология проведения итоговой аттестации выпускников 9 классов в новой форме». 3.Педсоветы школ 4.РМО 5.Родительские собрания и классные часы. 6.Публикации информационно-аналитического материала в газете «Новый путь». 7.Подготовка информационного стенда для учащихся выпускных классов и их родителей. 1.Курсы в ИПК 2.РМО по теме: «Подготовка учащихся выполнять задания различных уровней сложности» 3.Семинары по изучению инструкций для организаторов в аудиториях «Технология проведения экзамена. Приказ роо Приказ роо 1.Составление банка данных: -выпускников 9 кл. -организаторов 2.Оформление письменно заявлений выпускников 9 кл.о выборе предметов для проведения экзаменов в новой форме по алгебре . 1. Изучение положений 2Разработка иструкций 3.Психологическое сопровождение экзамена 4.Медицинское обеспечение экзамена 5.Охрана правопорядка в период подготовки и проведения экзамена 5.Определение маршрутов доставки выпускников на ППЭ, порядок перевозки. 6.Согласование сметы расходов с финансовыми органами. 7.Подготовка необходимой документации на экзамен (контрольный материалы, бланки ответов, дополнительные бланки ответов,черновики,протоколы экзамена). 8.Проведение пробного экзамена 1.Кадровое обеспечение ЕГЭ 2.Готовность ППЭ 3.Деятельность пед.коллективов ,администраторов школ по подготовке к экзамену 4 .Обеспечение информационной безопасности в процессе подготовки и проведения экзамена 1.Обученность и готовность выпускников к итоговой аттестации в новой форме 2.Итоги экзамена | Зав.роо, специалисты роо, директора школ зав.роо директора школ зав.РМК классные руководители специалисты роо директора школ Зав.РМК руководители РМО Специалисты роо Зав.роо Зав.роо Специалист роо, Руководитель ППЭ Директора школ Руководитель ППЭ Специалисты роо Психолог школы ЦРБ, роо Роо,РОВД Роо, ГИБДД Роо, райфинотдел Оператор ПЭВМ роо Роо Роо Директора школ, роо Роо,РОВД Учителя – предметники, Завучи школ Директора школ | Постоянно Март,апрель по плану работы школы по графику по графику постоянно Март По плану ИПК По графику РМК Март,апрель Апрель,май май март До мая Март-апрель Во время экзамена Во время экзамена В день экзамена Май Май-июнь апрель Май Перед экзаменом В период подготовки и проведения ЕГЭ Май-июнь июнь |