УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела образования   Соколова Г.Ю.

Приказ по отделу образоваеия №267а от24.12.2010г.

План-график мероприятий по обеспечению введения  федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО)  2011 г.

| Направления мероприятий | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Формы контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей введение ФГОС НОО | Разработка и утверждение школьных планов-графиков введения ФГОС НОО. | Январь 2011г | Директора школ | Приказы об утверждении Плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО в школах |
|  | Утверждение плана-графика мероприятий по введению ФГОС НОО в учреждениях образования района | февраль 2011г | Специалисты отдела | Приказ об утверждении Плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО |
|  | Разработка Положения о школьном координационном совете по подготовке к введению ФГОС общего образования. | Январь 2011г | Зав УВР | Положение о школьном координационном совете по подготовке к введению ФГОС |
|  | Разработка образовательной программы начального общего образования | Апрель-май 2011г | Координационный совет | Утверждение образовательной программы начального общего образования |
|  | Осуществление методического сопровождения при разработке образовательной программы | Январь-май 2011г | Администрации школ |  |
|  | Обеспечения соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и др.) | Январь – август 2011г | Администрации школ | Пакет локальных актов |
|  | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования, на основе утвержденного федерального перечня учебников | Январь – февраль 2011г | Зав.УВР, учителя начальных классов | Приказы руководителей об утверждении списка УМК (начальная школа) |
|  | Разработка и утверждение учебных планов 1 классов (на основе БУПа). | Май-июнь 2011г | Администрации школ | Учебные планы школ |
| Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС НОО | Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | Август 2011г | Начальник отдела образования, директора школ,бухгалтера | Утверждение пакета локальных актов общеобразовательных учреждений |
| Создание организационного обеспечения введения ФГОС НОО | Проведение мониторинга сформированности общеучебных умений и навыков учащихся начального общего образования | Май – июль 2011г | Администрации школ, специалисты отдела | Аналитические справки по итогом мониторинга |
|  | Создание на школьном сайте и сайте отдела образования раздела «Переход на ФГОС». | Февраль 2011 г. | Администрации школ и ответственные за школьные сайты | Наличие раздела «Переход на ФГОС» на сайтах |
|  | Информационное и методическое сопровождение по вопросам введения ФГОС общего образования на сайте школы, в СМИ. | С февраля 2011г. | Координационный совет | Публикации в печати, на сайтах |
|  | Организация мониторинга готовности общеобразовательных учреждений к введению ФГОС | август-сентябрь | Совет районо | Приказ по отделу о введении ФГОС |
|  | Разработка моделей взаимодействия учреждения общего и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности. | Апрель-август 2011 года | Администрации школ,учреждений дополнительного образования, специалисты отдела | Утверждение учебных планов школ, включающих обеспечение внеурочной занятости учащихся начальных классов (1-е классы), заключение договоров. |
|  | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС НОО | Август 2011 г. | Зав РМК, руководители МО, администрации школ | План методической работы |
|  | Обеспечение учащихся 1-х классов учебной литературой под ФГОС начального общего образования. | Май- август 2011 г. | Администрации школ, Зав РМК | Анализ обеспеченности общеобразовательных учреждений учебной литературой учителей и учащихся 1-х классов |
| Кадровое обеспечение и поддержка учителей при введении ФГОС НОО | Корректировка плана повышения квалификации с ориентацией на проблемы введения ФГОС начального общего образования. | Сентябрь – октябрь 2011 г. | Администрации школ, зав.РМК | Утверждение плана МС с ориентацией на проблемы введения ФГОС начального общего образования |
|  | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения. | Май-июнь 2011 г. | Администрации школ | Утверждение должностных инструкций работников образовательных учреждений |
| Материально- техническое обеспечение введения ФГОС НОО | Создание в школе материально-технических условий для введения ФГОС в соответствии с Требованиями к ресурсному обеспечению образовательной деятельности младших школьников. | Апрель- август 2011 г. | Начальник отдела образования, администрации школ | Создание оптимальных учебно-материальных условий для реализации общеобразовательных программ |
|  | Анализ оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений на основе соответствия федеральным требованиям к образовательным учреждениям в части оснащённости. | Апрель, сентябрь 2011 г. | Администрации школ | Отчет директоров школ . Анализ готовности школ к введению ФГОС НОО в части обеспечения оснащенности учебного процесса и оборудования учебных кабинетов |