- Утвержден

приказом по отделу образования Администрации Пестяковского муниципального района

от                      2012 г. №

План действий

по внедрению  государственного стандарта питания обучающихся и воспитанников

образовательных учреждений Пестяковского района  на 2012-2014 годы

| № п/п | Наименование мероприятий |  | Срок исполнения |  | Результат | Ответственные исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  |
|  | I. Нормативное правовое обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Изучение проекта государственного стандарта питания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений |  | 1 декада 2012 года |  | изучение документа | Коллективы школ и ДДУ |  |
| 1.2. | Проведение анализа нормативной правовой базы по организации питания школьников |  | 2012 год |  | внесение изменений в нормативные правовые документы | Администрации школ и ДДУ |  |
| 1.3. | Изучение инструктивно-методических писем по переходу на государственный стандарт питания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений |  | март 2012 года |  | изучение инструктивно-методических писем по переходу на государственный стандарт питания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений | Коллективы школ и ДДУ |  |
|  | II. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Создание и организация работы рабочей группы по внедрению государственного стандарта питания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений |  | 2012-2014 годы |  | организация работы рабочей группы | Отдел образования |  |
| 2.2. | Участие во всероссийском мониторинге организации питания обучающихся образовательных учреждений области |  | 2012-2014 годы, согласно графику проведения мониторинга |  | мониторинг | Отдел образования, администрации школ и ДДУ |  |
| 2.3. | Проведение мониторинга состояния материально-технической базы пищеблоков школьных столовых образовательных учреждений района |  | январь-февраль 2012 года |  | мониторинг | Администрации школ и ДДУ |  |
| 2.4. | Разработка и внедрение паспортов пищеблоков образовательных учреждений (школьные столовые полного цикла) |  | 2012-2013 годы |  | организация качественного обслуживания питанием школьников | Администрации школ и ДДУ |  |
| 2.5. | Определение потребности в оборудовании пищеблоков школьных столовых образовательных учреждений района |  | II декада 2012 года |  | формирование заявки | Администрации школ и ДДУ |  |
| 2.6. | Участие в мониторинге результатов внедрения государственного стандарта питания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений |  | май ежегодно |  | мониторинг | Администрации школ и ДДУ |  |
| 2.7. | Участие в областном конкурсе «Школьная столовая» |  | 2012-2014 годы |  | Выявление и распространение лучшего опыта | Администрации школ и отдел образования |  |
|  | III. Создание современных условий организации питания школьников |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений района на 2011 – 2014 годы: реконструкция школьных пищеблоков, организация проведения капитальных и косметических ремонтов школьных пищеблоков и обеденных залов, обеспечение современным технологическим оборудованием. Оснащение школьных столовых новой мебелью, посудой, кулерами. |  | 2011 - 2014 годы |  | реконструкция школьных пищеблоков, обеспечение школьных столовых технологическим оборудованием | Администрации школ |  |
| 3.2. | Внедрение современных моделей организации школьного питания: - безналичная система оплаты питания в школьных столовых; - организация дополнительного питания обучающихся в соответствии с требованиями ГС питания; - обеспечение питьевого режима в соответствии с требованиями ГС питания(установка фильтров очистки воды, кулеров) |  | 2012 - 2014 годы |  | Обеспечение норм стандарта | Администрации школ |  |
| 3.3. | Организация горячего двухразового питания для обучающихся общеобразовательных учреждений. Реализация примерных 10-дневных меню. |  | 2014 год |  | Увеличение охвата школьников | Администрации школ |  |
|  | IV. Повышение профессиональной компетентности педагогов и работников школьных столовых образовательных учреждений в области здорового питания |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Повышения квалификации педагогов и руководителей образовательных учреждений (модуль «Основы здорового питания») |  | 2012-2014 годы |  | совершенствование профессиональной компетентности педагогов по организационно-методичес-ким аспектам организации школьного питания в образовательных учреждениях | Администрации школ |  |
| 4.2. | Проведение семинаров-совещаний для педагогов образовательных учреждений |  | 2012 -2014 годы |  | изучение лучшего опыта по проблемам организации школьного питания | Администрации школ |  |
| 4.3. | Участие в областных конкурсах-смотрах: - конкурс профессионального мастерства работников школьных столовых «Лучший повар»; - конкурс методических разработок педагогов образовательных учреждений «Урок культуры питания»; - конкурс методических разработок педагогов образовательных учреждений «Лучший всеобуч для родителей по культуре правильного питания»; - конкурс на лучшее оформление школьной столовой |  | 2012-2014 годы |  | выявление и распространение лучшего опыта в организации школьного питания | Коллектив школы |  |
|  | V. Формирование основ культуры правильного питания |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Проведение родительских собраний, круглых столов по культуре правильного питания обучающихся |  | 2012-2014 годы |  | Пропаганда знаний по культуре правильного питания | Образовательные учреждения |  |
| 5.2. | Реализация образовательной программы «Разговор о правильном питании» в начальных классах школ района |  | 2012-2014 годы |  | Формирование мотивации к здоровому питанию | Образовательные учреждения |  |
|  | VI. Информационное обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Организация публикаций в районной газете «Новый путь» по формированию культуры правильного питания, введения государственного стандарта питания обучающихся и воспитанников образовательного учреждения | 2012-2014 годы |  | пропаганда знаний по культуре правильного питания |  |  | Администрации школ |
| 7.2. | Оформление информационных стендов по культуре правильного питания школьников | с 2012 года ежегодно |  | пропаганда знаний по культуре правильного питания |  |  | Коллективы школ |
| 7.3. | Размещение материалов по формированию культуры правильного питания, введения государственного стандарта питания обучающихся на web-сайте образовательных учреждений | 2012-2014 годы |  | пропаганда знаний по культуре правильного питания |  |  | Администрации школ |